## PPRPS BDC
Suivi du plan d'action de prévention des risques psychosociaux (RPS)
màj 19 02 24
Axe | Actions | Entre 2021 et 2023 |  |  |  | A partir de 2024
|  | Actions réalisées | Acteurs | Atteinte de l'objectif | Indicateurs de suivi (pour chaque action réalisée) | Actions à mettre en œuvre | Calendrier prévisionnel (échéance) | Observations (facultatif) | Acteurs
J
K
L
Prévention primaire : éliminer les risques à la source Elle correspond à l’ensemble des actions ayant pour but d’identifier et d’éliminer les facteurs de risques à la source. Elle vise à agir en amont sur les causes des risques afin de supprimer ou diminuer l’exposition des agents à ces risques
Mieux connaitre les situations de RPS | Action 1 : Suivre les quatre indicateurs de suivi et de détection des situations de RPS : - taux d’absentéisme pour raisons de santé - taux de rotation des agents - taux de visite sur demande au médecin du travail - taux d’actes de violence envers les personnels) RPS Action 2 : Mettre en place un groupe de travail de suivi de ces indicateurs | Mise en place du suivi des indicateurs demandés à compter du second semestre 2021 pour les personnels du BDC. | Cheffe du bureau des cabinets | J | Suivi mensuel | Renouvelée pour 2024 | Suivi mensuel |  | Cheffe du bureau des cabinets
Amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) et des conditions de travail | Action 3 : Donner un nouvel élan à la QVT en s’appuyant sur l’expression et la participation des agents Actions 4 : Prendre le temps de conforter et d’éclairer le sens du travail de chacun Action 5 : Adopter avec les services, en concertation avec la FSSSCT d’une charte focalisée dans un premier temps sur la maitrise des temps de travail Action 6 : Donner des points de repère utiles à tout agent nouvel arrivant, dès son arrivée dans un service, en lui mettant à disposition un premier niveau d’informations lui permettant la meilleure intégration possible dans son nouvel environnement professionnel Indicateur de suivi: évolution du pourcentage des services qui mettent en place ce parcours d’intégration. | Organisation par la chefferie du bureau des cabinets de réunions et de temps d’échanges réguliers avec les responsables de pôles et leurs équipes. Des réunions des chefs de pôle du BDC sont régulièrements organisées (fréquence mensuelle). | Cheffe du bureau des cabinets | J | Une fois tous les deux mois | Renouvelée pour 2024 | Une fois tous les deux mois |  | Cheffe du bureau des cabinets
|  | Mise en place depuis 2019 d’une réorganisation totale du secteur de la correspondance des ministres (26 agents). Déploiement d’un nouvel outil de dématérialisation des courriers déployé au BDC et dans les cabinets qui permet une fluidification des échanges, une harmonisation des pratiques et le télétravail. | Adjointe à la cheffe du bureau des cabinet | J | Outil déployé en mars 2021/ Mise en ligne d'un intranet dédié à l'ensemble des fonctionnalités de l'outil + formation organisée pour tout nouvel arrivant. | Mise en ligne d'une banque d'éléments de langage exhaustifs pour l'ensemble des rédacteurs de la correspondance des ministres ( pour une prise de poste facilitée) et une veille médiatique qui informe sur les nouvelles politiques du pôle ministériel. | 2024-01-01 |  | Adjointe à la cheffe du bureau des cabinet
|  | Avec la mise en place du télétravail et la crise sanitaire, mise en œuvre de la charte des temps au BDC qui rappelle l’importance du respect du droit à la déconnexion. | Cheffe du bureau des cabinets | J | Charte déployée en janvier 2022 et bonnes pratiques du télétravail en septembre 2021 | Organisation en amont de l'activité durant l'été avec l'impact des JO sur la continuité du service : réunions mensuelles, note sur l'organisation de chaque pôle en privilégiant le télétravail et les horaires décalés. | Eté 2024
|  | Organisation de temps d'accueil des nouveaux arrivants leur permettant de découvrir leurs interlocuteurs pour les fonctions support, en particulier leur bureau ressources humaines (BRH) et l’assistant de prévention. Mise en œuvre en 2022 de journées nouveaux arrivants pour les nouvelles assistantes sur une journée. En 2022 : un intranet du BDC a été créé qui permet à chaque nouvel arrivant en cabinet de se repérer, connaître les procédures et les interlocuteurs. | Adjoint à la cheffe du BDC | J | 3 sessions de trois jours de formation et création de l'intranet du BDC. | Formations renouvelées en 2024. | 2024 |  | Adjointe à la cheffe du bureau des cabinet
|  | Sur demande, changement des fauteuils pour l’ensemble des agents du BDC en juillet 2021 | Adjoint à la cheffe du BDC | J | 11 fauteuils ont été changés | Mettre en place une prise en charge au sein du BDC afin d'intégrer, pour une courte durée, les agents des cabinets en attente d'affectation (entrants et sortants). | Début 2024 |  | Adjointe à la cheffe du bureau des cabinet
Poursuivre le déploiement des outils de prévention et renforcer le dialogue social sur le sujet des RPS | Action 7 : Mettre et suivre la mise en oeuvre des mesures inscrites dans les plans de prévention concertés de la FSSSCT, pour donner le maximum de visibilité aux actions déjà mises en oeuvre ainsi que sur le calendrier des mesures restant à déployer Action 8 : Procéder à l’évaluation des impacts des réorganisations sur les risques psycho-sociaux pouvant affecter les agents afin de nourrir en conséquence la décision de lancement d’une réorganisation et de mettre en place l’ensemble des mesures d’accompagnement des agents nécessaires permettant de les maîtriser | Suivi des directives du SG dans le cadre du transfert d’huissiers en 2021. Une autre réorganisation a eu lieu en février 2023 avec la fusion d'une partie du pôle des affaires parlementaires avec le pôle de la correspondance des ministre et l'autre partie avec le pôle du contreseing. Là encore les étapes de conduite du changement ont été menées. | Cheffe du bureau des cabinets | J | Le transfert a eu lieu le 1er juillet 2021 3 réunions préalables, entretiens individuels avant et arpès le déploiement.
Prévention secondaire : identifier et protéger face à l'exposition aux risques Elle vise à réduire les atteintes à la santé des individus en les aidant à mieux gérer les situations à risques. La formation constitue l’un des principaux vecteurs de cette prévention.
Développement et diversification des actions de sensibilisation et de formation | Action 9 : Permettre au maximum d’encadrants, quel que soit leur positionnement et leur localisation, de se former aux risques-psychosociaux, dans la mesure où il est démontré que les agents ayant suivi une telle formation sont plus aptes à s’approprier le sujet et donc mieux armés dans le traitement de ces risques Action 10 : Conforter les formations classiques sur les RPS en articulation avec les Fondamentaux du management, avec une obligation de suivre ces formations étendue à l’encadrement intermédiaire Action 11 : Renforcer les compétences des correspondants sécurité-prévention sur la thématique de la prévention des RPS afin de leur permettre de mobiliser au mieux les outils de prévention des RPS sur lesquels s’appuyer Action 12 : Développer la prospective RH et les dispositifs d’accompagnement associés afin d’aider les agents à se projeter (validation des acquis de l’expérience, dispositifs de formations aux nouveaux métiers, compte personnel de formation …) dans les évolutions à venir de leur métier Indicateur de suivi : nombre d’attestations délivrées et nombre de personnes formées Indicateur de suivi : évolution du nombre de cadres ayant suivi une formation aux RPS (en complément du webinaire). | Pour les agents terminant après 22 heures voire plus tôt, l’équipe du soir de l’Office ou exceptionnellement des agents du BDC ou des secrétaires et les huissiers, un retour à leur domicile en taxi est prévu. | Cheffe du bureau des cabinets | J | La commande de taxi est assurée selon les besoins | Renouvelée pour 2024 | 2024 |  | Cheffe du bureau des cabinets
|  | Formations à la prévention des risques psycho-sociaux suivie en juillet 2021 par l’ensemble des responsables de pôle du BDC. Offices au second semestre 2021. | Cheffe du bureau des cabinets | J | La formation a eu lieu le 6 juillet 2021 et a été suivie par les chefs de pôles du BDC ( 8 participants).
|  | Diffusion au BDC du guide de l’encadrant avec des fiches simples sur l’encadrement au quotidien et le mieux travailler ensemble élaboré par le SG. | Adjointe à la cheffe du bureau des cabinet | J | Diffusion en séance mais à reconduire car départs depuis | Renouvelée pour 2024 | 2024 |  | Adjointe à la cheffe du bureau des cabinet
|  | Sensibilisation de la hiérarchie sur les droits des femmes enceintes ou allaitantes et information systématique de ces femmes sur leurs droits et l’accompagnement proposé. | Cheffe du bureau des cabinets | J | Un cas au BDC sur les trois dernières années
Prévention tertiaire : réduire les troubles dus à des risques non évités Elle vise à prendre en charge, ex post, les agents et collectifs fragilisés pour différents motifs.
Mettre à disposition des services des outils pour les aider à identifier et accompagner les situations à risques | Action 13 : Diffuser par les chefs de service à l’ensemble de l’encadrement et des agents des fiches réflexes établies par la DRH Action 14 : Établir une fiche contact pour les agents en congé de maladie pour une certaine durée pour maintenir le lien entre ces agents et le service Action 15 : Fournir une écoute de qualité à tous les agents en ressentant le besoin, en faisant suivre le numéro de la cellule d'écoute du psychologue du travail | Accompagnement des agents de retour de congé de longue maladie ou congé de longue durée (adaptation de poste, missions définies). | Cheffe du bureau des cabinets | J | 3 agents ont été pris en charge après des arrêts de travail de longue durée | Renouvelée pour 2024 | 2024 |  | Cheffe du bureau des cabinets
|  | Diiffusion au BDC des fiches réflexes élaborées par la DRH relatives au harcèlement moral ou sexuel, à une agression subie par un agent dans l’exercice de ses fonctions, à une tentative de suicide sur le lieu de travail ou à un suicide sur le lieu de travail ou en dehors. | Adjointe à la cheffe du bureau des cabinet | J | Diffusion via le site intranet en septembre 2022
|  | Orientation par leur hiérarchie des agents exposés aux situations à risque vers les formations adaptées organisées par le secrétariat général. | Cheffe du bureau des cabinets |  | Pas d'agent concerné | Renouvelée pour 2024 | 2024 |  | Cheffe du bureau des cabinets
|  | Orientation par leur hiérarchie des agents exposés aux situations à risque vers les interlocuteurs qui pourront leur apporter des conseils individualisés. | Cheffe du bureau des cabinets | J | 3 agents orientés | Renouvelée pour 2024 | 2024 |  | Cheffe du bureau des cabinets
|  | Développement des réunions bilatérales entre le pôle médico-social et les directions ou services de l’administration centrale, dans le respect des règles de secret professionnel et médical. La chefferie du BDC rencontre régulièrement l’assistante sociale lorsqu’elle est de permanence sur le site de Roquelaure. Rencontre mensuelle organisée. | Cheffe du bureau des cabinets | J | Rencontres mensuelles. | Renouvelée pour 2024 | 2024 |  | Cheffe du bureau des cabinets
Organiser une gouvernance de suivi des RPS et de la qualité de vie au travail | Action 16 : Consacrer une séance annuelle de la FSSSCT-M au suivi des actions inscrites dans le plan ; idem pour les FSSSCT-AC
J | 100% à 80%
K | ≤ 80% à 50%
L | ≤ 50% à 0 %

## PPRPS DGEC
Suivi du plan d'action de prévention des risques psychosociaux (RPS)
màj 19 02 24
Axe | Actions | Entre 2021 et 2023 |  |  |  | A partir de 2024
|  | Actions réalisées | Acteurs | Atteinte de l'objectif | Indicateurs de suivi (pour chaque action réalisée) | Actions à mettre en œuvre | Calendrier prévisionnel (échéance) | Observations (facultatif) | Acteurs
J
K
L
Prévention primaire : éliminer les risques à la source Elle correspond à l’ensemble des actions ayant pour but d’identifier et d’éliminer les facteurs de risques à la source. Elle vise à agir en amont sur les causes des risques afin de supprimer ou diminuer l’exposition des agents à ces risques
Mieux connaitre les situations de RPS | Action 1 : Suivre les quatre indicateurs de suivi et de détection des situations de RPS : - taux d’absentéisme pour raisons de santé - taux de rotation des agents - taux de visite sur demande au médecin du travail - taux d’actes de violence envers les personnels) RPS Action 2 : Mettre en place un groupe de travail de suivi de ces indicateurs | Construire des modalités de suivi avec GTA. Tirer et partager les enseignements du baromètre social. | Chef du bureau RH, Adjoint à la Cheffe du bureau RH Chef et adjoint du BRH | L |  | Réflexion à mener sur les modalités de suivi avec GTA. Tirer et partager les enseignements du baromètre social. Diffusion des résultats du baromètre social | 2024 |  | Direction, sous-directeurs, BRH, responsable formation Directeur Général
Amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) et des conditions de travail | Action 3 : Donner un nouvel élan à la QVT en s’appuyant sur l’expression et la participation des agents Actions 4 : Prendre le temps de conforter et d’éclairer le sens du travail de chacun Action 5 : Adopter avec les services, en concertation avec la FSSSCT d’une charte focalisée dans un premier temps sur la maitrise des temps de travail Action 6 : Donner des points de repère utiles à tout agent nouvel arrivant, dès son arrivée dans un service, en lui mettant à disposition un premier niveau d’informations lui permettant la meilleure intégration possible dans son nouvel environnement professionnel Indicateur de suivi: évolution du pourcentage des services qui mettent en place ce parcours d’intégration. | Élaboration par la DGEC d'un volet relatif à la qualité de vie au travail dans le projet de service | BRH | L |  | Poursuite de l'action | 2024 | Intégrés aux séminaires internes en 2024. | BRH
|  | Organisation de journées d’accueil des nouveaux arrivants, post arrivées au 1er septembre et au 1er mars. | Direction, sous-directeurs, BRH, responsable formation Directeur Général | J | Date de la dernière journée d'accueil : 31/01/2023 | Poursuite des journées d'accueil | Deux fois par an |  | Direction, sous-directeurs, BRH, responsable formation Directeur Général
|  | Mise à jour régulière de l’espace intranet de la direction, notamment sur la partie ressources humaines en y mettant en valeur les contenus produits par le secrétariat général | BRH, Responsable formation Directeur BRH | J | Date de la dernière mise à jour : 13/03/2023
|  | Mise en place de la charte de relation avec les cabinetsCette charte est connue, partagée et rappelée en tant que de besoin. Le Secrétaire général notamment en septembre 2023 l’a présentée à nouveau, à la suite des ajustements liés à la composition du Gouvernement et des cabinets ministériels | Directeur et sous-directeur | K |  | Faire vivre la charte de relation avec les cabinets. | après la nomination des nouveaux cabinets |  | Directeur et sous-directeur
|  | Réduire la durée des recrutements sur les postes vacants Extension de la diffusion des postes vacants via le compte LinkedIn de la DGEC, sollicitation des Chargés de corps de la DRH. | Directeur Général DRH | J | Nombre de recrutements depuis la mise en place de l'action: 35
Poursuivre le déploiement des outils de prévention et renforcer le dialogue social sur le sujet des RPS | Action 7 : Mettre et suivre la mise en oeuvre des mesures inscrites dans les plans de prévention concertés de la FSSSCT, pour donner le maximum de visibilité aux actions déjà mises en oeuvre ainsi que sur le calendrier des mesures restant à déployer Action 8 : Procéder à l’évaluation des impacts des réorganisations sur les risques psycho-sociaux pouvant affecter les agents afin de nourrir en conséquence la décision de lancement d’une réorganisation et de mettre en place l’ensemble des mesures d’accompagnement des agents nécessaires permettant de les maîtriser | Temps d’échanges pour donner du sens au travail des agents - CODIR d’une journée de la direction de l’Energie - Séminaire des agents de la sous-direction SD7 | Directeur Général Dominique GUILLOT Directeur de Cabinet | J | Journée de cohésion le 23/06/23 | Séminaire annuel de la DGEC | Une fois par an |  | Directeur Général Dominique GUILLOT Directeur de Cabinet
|  | Conférences sous forme de webinaire pour mieux informer les agents sur certaines thématiques traitées par la DGEC. | Directeur Général Dominique GUILLOT Bureau de la synthèse (DGEC/SD7/7C) | J | Nombre de conférences : 7 en 2021 5 en 2022 5 en 2023 | Renouvellement des conférences | 2024 |  | Directeur Général Dominique GUILLOT Bureau de la synthèse (DGEC/SD7/7C)
Prévention secondaire : identifier et protéger face à l'exposition aux risques Elle vise à réduire les atteintes à la santé des individus en les aidant à mieux gérer les situations à risques. La formation constitue l’un des principaux vecteurs de cette prévention.
Développement et diversification des actions de sensibilisation et de formation | Action 9 : Permettre au maximum d’encadrants, quel que soit leur positionnement et leur localisation, de se former aux risques-psychosociaux, dans la mesure où il est démontré que les agents ayant suivi une telle formation sont plus aptes à s’approprier le sujet et donc mieux armés dans le traitement de ces risques Action 10 : Conforter les formations classiques sur les RPS en articulation avec les Fondamentaux du management, avec une obligation de suivre ces formations étendue à l’encadrement intermédiaire Action 11 : Renforcer les compétences des correspondants sécurité-prévention sur la thématique de la prévention des RPS afin de leur permettre de mobiliser au mieux les outils de prévention des RPS sur lesquels s’appuyer Action 12 : Développer la prospective RH et les dispositifs d’accompagnement associés afin d’aider les agents à se projeter (validation des acquis de l’expérience, dispositifs de formations aux nouveaux métiers, compte personnel de formation …) dans les évolutions à venir de leur métier Indicateur de suivi : nombre d’attestations délivrées et nombre de personnes formées Indicateur de suivi : évolution du nombre de cadres ayant suivi une formation aux RPS (en complément du webinaire). | Suivi par les agents des formations relatives à la gestion du temps, la conduite des réunions, proposées par le bureau de la formation des agents de l'administration centrale ainsi que le CVRH permettant d’améliorer la qualité de vie au travail. Valorisation de certaines formations via la lettre RH, à poursuivre. | Supérieur hiérarchique DRH | J | Nombre d'agents formés : 5
|  | Suivi par les agents et les encadrants de formations afin de développer les compétences | BRH, responsable formation DRH | L | Nombre d'agents formés : 0
|  | Suivi par les encadrants de tous niveaux des formations au management et à l’impact de l’organisation du travail et du mode de management sur les risques psychosociaux, non seulement au moment de la prise de poste mais aussi en formation continue. | Supérieur hiérarchique DRH | J | Nombre d'agents formés : 13
|  | La DRH a publié un guide qui s’adresse aux porteurs de transformation des organisations et offre un repère méthodologique pour les acteurs RH. L’édition 2023 intègre de nouveaux éléments relatifs à la prise en compte de la prévention des risques psycho-sociaux dans la conduite des transformations et propose des éléments de cadrage relatifs à la mise en place des processus de pré-positionnement. La DGEC s’emploie à mettre en œuvre les recommandations formulées en tant que de besoin. | BRH, chefs de bureau DRH | J | Consultable sur le portail RH depuis janvier 2023 Suivi à l'occasion de de la création de la DCEA. Documents disponibles auprès de la DRH
|  | Sensibilisation sur les droits des femmes enceintes ou allaitantes et information systématique de ces femmes sur leurs droits et l’accompagnement proposé Un message est systématiquement adressé aux agentes concernées. | Gestionnaire RH BRH | J | Nombre d'agents informés : 30 | Des affiches seront installées avec ces informations et les personnes à contacter. | en cours |  | BRH
|  | Développer la prospective RH et les dispositifs d’accompagnement associés afin d’aider les agents à se projeter A ce titre, sont mises en place des actions de communication à l’adresse des agents afin de leur permettre de mieux connaitre les dispositifs proposés. | BRH, chefs de bureau DRH | L |  | Rendre visible sur la fiche de poste la perspective d'évolution. Présenter via l'intranet puis la lettre RH les acteurs d'accompagnement RH. | depuis 09/2023 |  | BRH, chefs de bureau DRH
|  | Evaluation des encadrants par leur supérieur hiérarchique sur les actions qu’ils ont réalisées en faveur du bien-être collectif et de la prévention des risques psychosociaux. | Encadrants en charge de l'entretien professionnel | L |  | Une sensibilisation sur ce sujet sera faite à l’occasion de l’envoi de la campagne de réalisation des comptes-rendus d’évaluation professionnelle. | Période des entretiens professionnels 2024 |  | Encadrants en charge de l'entretien professionnel
Prévention tertiaire : réduire les troubles dus à des risques non évités Elle vise à prendre en charge, ex post, les agents et collectifs fragilisés pour différents motifs.
Mettre à disposition des services des outils pour les aider à identifier et accompagner les situations à risques | Action 13 : Diffuser par les chefs de service à l’ensemble de l’encadrement et des agents des fiches réflexes établies par la DRH Action 14 : Établir une fiche contact pour les agents en congé de maladie pour une certaine durée pour maintenir le lien entre ces agents et le service Action 15 : Fournir une écoute de qualité à tous les agents en ressentant le besoin, en faisant suivre le numéro de la cellule d'écoute du psychologue du travail | Orientation par leur hiérarchie des agents exposés aux situations à risque vers les interlocuteurs qui pourront leur apporter des conseils individualisés La recommandation est dans un premier temps d’orienter les agents vers SD7. | Supérieur hiérarchique Psychologue du travail, médecin de prévention, assistant de service social | J | Nombre d'agents orientés : 3
|  | Diffusion par les chefs de service à l’ensemble de l’encadrement et des agents des fiches réflexes établies par la DRH | Cheffe du bureau RH, Adjoint à la Cheffe du bureau RH DRH | J | Consultables depuis le 08/12/2023
|  | Établissement d’une fiche contact pour les agents en congé de maladie pour une certaine durée pour maintenir le lien entre ces agents et le service. Réunion mensuelle entre le BRH et l'assistant social pour faire le point sur les agents qui sont en congés de longue maladie ou longue durée. L'assistant social est en contact avec ces agents. | Adjoint à la Cheffe du bureau RH Assistant de service social | J | Nombre d'agents accompagnés : 6
|  | Appui et soutien aux agents en souffrance au travers de l’écoute, dans un premier temps, puis de leur orientation, si nécessaire, dans un second temps, vers les acteurs de la prévention en matière de santé et sécurité au travail en administration centrale, notamment psychologue du travail, médecin de prévention. Parallèlement, et à leur demande, contact peut être pris avec leur hiérarchie afin de palier les difficultés rencontrées. | Chef et adjoint du BRH Psychologue du travail, médecin de prévention, assistant de service social | J | Nombre d'agents orientés : 3
|  | Orientation par leur hiérarchie des agents exposés aux situations à risque vers les formations adaptées organisées par le secrétariat général | Supérieur hiérarchique Psychologue du travail, médecin de prévention, assistant de service social | J | Nombre non connu pour des raisons de confidentialité
Organiser une gouvernance de suivi des RPS et de la qualité de vie au travail | Action 16 : Consacrer une séance annuelle de la FSSSCT-M au suivi des actions inscrites dans le plan ; idem pour les FSSSCT-AC
J | 100% à 80%
K | ≤ 80% à 50%
L | ≤ 50% à 0 %

## PPRPS CGDD
Suivi du plan d'action de prévention des risques psychosociaux (RPS)
màj 15 04 24
Axe | Actions | Entre 2021 et 2023 |  |  |  | A partir de 2024
|  | Actions réalisées | Acteurs | Atteinte de l'objectif | Indicateurs de suivi (pour chaque action réalisée) | Actions à mettre en œuvre | Calendrier prévisionnel (échéance) | Observations (facultatif) | Acteurs
J
K
L
Prévention primaire : éliminer les risques à la source Elle correspond à l’ensemble des actions ayant pour but d’identifier et d’éliminer les facteurs de risques à la source. Elle vise à agir en amont sur les causes des risques afin de supprimer ou diminuer l’exposition des agents à ces risques
Mieux connaitre les situations de RPS | Action 1 : Suivre les quatre indicateurs de suivi et de détection des situations de RPS : - taux d’absentéisme pour raisons de santé - taux de rotation des agents - taux de visite sur demande au médecin du travail - taux d’actes de violence envers les personnels) RPS Action 2 : Mettre en place un groupe de travail de suivi de ces indicateurs | Suivi du temps de travail (écrêtage, dépassement des horaires…), suivi régulier par le pôle moyens généraux et alerte de la hiérarchie Suivi particulier par le pôle RH des agents ayant des absences répétées, prolongées ou injustifiées Tableau des indicateurs RPS transmis annuellement à la DRH | Pôles RH et MG du bureau AG1, managers | K | Tableau de suivi des indicateurs communiqué annuellement à la DRH | Formations à venir des gestionnaires RenoiRHGTA afin de maintenir le suivi et l'alerte des manageurs. Dans l'attente, données transmises par CRHAC. | Fin 2024 |  | Pôles RH et MG du bureau AG1, managers
Amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) et des conditions de travail | Action 3 : Donner un nouvel élan à la QVT en s’appuyant sur l’expression et la participation des agents Actions 4 : Prendre le temps de conforter et d’éclairer le sens du travail de chacun Action 5 : Adopter avec les services, en concertation avec la FSSSCT d’une charte focalisée dans un premier temps sur la maitrise des temps de travail Action 6 : Donner des points de repère utiles à tout agent nouvel arrivant, dès son arrivée dans un service, en lui mettant à disposition un premier niveau d’informations lui permettant la meilleure intégration possible dans son nouvel environnement professionnel Indicateur de suivi: évolution du pourcentage des services qui mettent en place ce parcours d’intégration. | Réunions régulières à chaque niveau (direction, SD, bureau) Les CODIR élargis (membres du CODIR habituel, les sous-directeurs et leurs adjoints) se réunissent régulièrement. Diffusion large des compte-rendu de réunion afin de partager une information sur l'actualité des autres services | Managers, CODIR, CODIR élargi, SDAG (sous-directrice et chargé de mission) | J | La fréquence des réunions au sein de chaque entité va de hebdomadaire à mensuelle Le CODIR élargi a lieu une fois par un de participants | Action continue. Baromètre social : - communication du bilan à tous les agents (janvier 2024) - communication des résultats affinés et séparés du baromètre social 2023 aux chefs de service (bilan et tableaux, janvier 2024) - lors du CODIR élargi du 18 mars 2024 ont été évoquées les suites à donner - mise en place des actions | Fin 2024 |  | Managers, CODIR, CODIR élargi, SDAG (sous-directrice et chargé de mission)
|  | Lettre d'information interne mensuelle (articles concernant des sujets généraux suivis par le CGDD), ce qui permet une information de l'ensemble des agents sur les enjeux et dossiers portés par le CGDD dont la présentation de nouveaux arrivants. | CODIR, Comité de rédaction | J | 11 lettres annuelles (numéro double en été) | Action continue. Le format et le contenu des lettres seront intégralement revus au 1er semestre 2024 afin de mieux correspondre aux besoins des agents (enquête menée en septembre 2023). | Fin 2024 |  | Comité de rédaction
[6 empty] | Réunions informelles d'échange avec les agents au sujet des résultats du baromètre social et des suites à donner (1ère réunion 30 janvier 2024) Réunions d'échange plus générales et plus formelles avec les agents | Fin 2024 |  | SDAG (sous-directrice et chargé de mission), cheffe du bureau AG1
|  | Charte des temps du CGDD (modifiée suite au CTPS) Suivi du temps de travail (écrêtages, dépassement des horaires…), suivi régulier par le pole moyens généraux et alerte de la hiérarchie, Communication aux managers au sujet du droit à la déconnexion | Managers, pôle MG du bureau AG1, SDAG | J | Publication sur intranet et diffusion de la charte des temps en octobre 2022 Suivi des écrêtements depuis fin 2021 Dernière communication sur le droit à la déconnexion mai 2023 | Refaire une communication sur la charte des temps et le droit à la déconnexion au cours du 1er semestre 2024 Charte de la qualité de vie au travail | Fin 2024 |  | Managers, pôle MG du bureau AG1, SDAG
|  | Temps d'accueil des nouveaux arrivants : Deux demi-journées d'accueil de nouveaux arrivants ont été organisées en 2021 et 2022 (en juin et en novembre). En 2023, une demi-journée a été organisée | Pôle formation du bureau AG1, SDAG, chefs de service | J | Dates des demies journées d'accueil : juin 2021 novembre 2022 et octobre 2023 | Action continue Journées d’accueil par le CGDD et journée d'accueil spécifiques organisées pour les agents de l’INSEE (SDES) | Fin 2024 |  | Pôle formation du bureau AG1, SDAG, chefs de service
|  | La plupart des services et sous-directions ont organisé une journée de convivialité au deuxième semestre 2021 et 2022. Ces journées ont également eu lieu à l'automne 2023. | Chefs de service et sous-directeurs, assistantes | J | SDAG : 9/09/2021, 22/09/2022, 21/09/2023 SDSED : 30/09/2021, 20/09/2022, 6/10/2023 SDES : 3/04/2023 SDES / SDIE (Orléans) : 27/09/2021, 15/12/2022 SDES / BACS : 22/09/2021, 26/09/2022 DDD : 18/10/2021 et juin 2023 SEVS : déjeuner de Noël 22 SEVS / SDE : 5 actions sur la période SEVS / SDEE : nombreuses actions / période SEVS / SDPPD : juillet 2021, juillet 2022 et décembre 2023 Tous les événements (repas, galettes des rois, pique-niques, visites communes...) ne sont pas répertoriés ici, faute de place | Reconduction en 2024 malgré les contraintes budgétaires | Fin 2024 |  | Chefs de service et sous-directeurs, assistantes
Poursuivre le déploiement des outils de prévention et renforcer le dialogue social sur le sujet des RPS | Action 7 : Mettre et suivre la mise en œuvre des mesures inscrites dans les plans de prévention concertés de la FSSSCT, pour donner le maximum de visibilité aux actions déjà mises en œuvre ainsi que sur le calendrier des mesures restant à déployer Action 8 : Procéder à l’évaluation des impacts des réorganisations sur les risques psycho-sociaux pouvant affecter les agents afin de nourrir en conséquence la décision de lancement d’une réorganisation et de mettre en place l’ensemble des mesures d’accompagnement des agents nécessaires permettant de les maîtriser | Valorisation des procédures de fonctionnement interne (i.e. commande publique, diffusée en avril 2022), sur des sujets touchant à la carrière et à la situation professionnelle (i.e. CREP). Plan de continuité de l'activité (PCA) élaboré et envoyé à la DRH en décembre 2022. Mise en place d'un groupe de travail des assistantes, avec des réunions plénières et thématiques Rappels concernant la charte des temps du CGDD (bons usages en matière d'organisation du travail, de conduite de réunions, et de droit à la déconnexion). Dernières rubriques mises en ligne sur intranet du CGDD : procédures de facturation | SDAG (sous-directrice et son adjoint, chargé de mission), CODIR, assistantes | J | Réunion du groupe de assistant(e)s : - 16 juin 2022 (11 participants) - 12 janvier 2023 (15 participants) - 29 juin 2023 (11 participants) - 5 octobre 2023 (entre DDD-SDSED-SDAG) Communications sur la charte des temps : octobre 2021, puis (avec le lien vers la page intranet et l'espace RH du CGDD) janvier 2023 | Mise en place des procédures partagées, S'assurer que l'agent dispose des informations et outils indispensables pour mener à bien ses missions Continuité des groupes de travail des assistantes Messages relatifs à l'organisation durant les JO, occasion d'un rappel général concernant les principes fondamentaux du télétravail, et rappel du rôle central des manageurs sur le sujet | Fin 2024 |  | SDAG (sous-directrice et son adjoint, chargé de mission), CODIR, assistantes
|  | Plusieurs petites réorganisations internes en 2021 (SDAG, SRI, DDD) menées avec concertation des OS. Fermeture du pôle statistique régional de Lyon : mise en place du comité de suivi (été 2022 -2024) | Chefs de service, SDAG, Comité de suivi, OS | J | Mise en place du comité de suivi : - 1ère réunion : 18 janvier 2022 - 2ème réunion : 11 février 2022 Avis aux agents BSOLL : 8 mars 2022 - comité de suivi avec OS : 7 juillet 2022 - comité de suivi avec OS : 14 octobre 2022 - comité de suivi avec CSA/AC : 21 mars 2023 Il n'y a eu ni recours ni refus de fiche de poste | Circulaire mise en œuvre dans le cadre de la réorganisation en cours | Fin 2024 |  | Chefs de service, SDAG, Comité de suivi, OS
Prévention secondaire : identifier et protéger face à l'exposition aux risques Elle vise à réduire les atteintes à la santé des individus en les aidant à mieux gérer les situations à risques. La formation constitue l’un des principaux vecteurs de cette prévention.
Développement et diversification des actions de sensibilisation et de formation | Action 9 : Permettre au maximum d’encadrants, quel que soit leur positionnement et leur localisation, de se former aux risques-psychosociaux, dans la mesure où il est démontré que les agents ayant suivi une telle formation sont plus aptes à s’approprier le sujet et donc mieux armés dans le traitement de ces risques Action 10 : Conforter les formations classiques sur les RPS en articulation avec les Fondamentaux du management, avec une obligation de suivre ces formations étendue à l’encadrement intermédiaire Action 11 : Renforcer les compétences des correspondants sécurité-prévention sur la thématique de la prévention des RPS afin de leur permettre de mobiliser au mieux les outils de prévention des RPS sur lesquels s’appuyer Action 12 : Développer la prospective RH et les dispositifs d’accompagnement associés afin d’aider les agents à se projeter (validation des acquis de l’expérience, dispositifs de formations aux nouveaux métiers, compte personnel de formation …) dans les évolutions à venir de leur métier Indicateur de suivi : nombre d’attestations délivrées et nombre de personnes formées Indicateur de suivi : évolution du nombre de cadres ayant suivi une formation aux RPS (en complément du webinaire). | Formation obligatoire de tous les cadres. Sujet évoqué en CODIR CGDD à l'occasion du lancement de la campagne des entretiens professionnels 2022 En 2021, le webinaire intitulé "Fondamentaux pour la prévention des RPS" a été suivi par 78 encadrants (A+, A, B), à partir du niveau chef de pôle En 2022, deux actions ont été réalisées, l'une concernant « La lutte contre les discriminations et le respect du principe de laïcité », l'autre, « Encadrer les agents en télétravail ». En 2023, il y a eu les matinales du management | CODIR, SDAG, managers | J | 2021 (19 avril) : 78 encadrants (B, A, A+) formés aux RPS 2022 : - 40 agents formé lors du webinaire "Lutte contre les discriminations et le respect du principe de laïcité ; plusieurs dates (24/06, 30/08, 06/09, 13/09, 14/09, 23/09, 28/09, 29/09, 17/10, 21/10, 15/11, 24/11, 29/11, 01/12, 05/12, 15/12) - 4 agents formés lors du webinaire "Encadrer les agents en télétravail" (25/01, 26/04 et 17/11) 2023 : 2 agents ont participé aux matinales du management (juillet, octobre à décembre) | Action continue | Fin 2024 |  | CODIR, managers
|  | Evocation des sujets RPS durant les entretiens professionnels annuels des encadrants avec le N+1 La procédure d'alerte auprès de la SDAG est de plus en plus intégrée par les managers de tout niveau, Consignes diffusées aux services dans le cadre d'un CODIR de janvier 2022 | CODIR, SDAG, managers | J | Les managers signalent directement les situations de fragilité à la SDAG Le nombre de situations signalées est confidentiel | Action continue | Fin 2024 |  | Managers
|  | Relai de l'information concernant les acteurs et les actions du médico-social | SDAG, bureau AG1 | J | Action continue | Un article publié en janvier 2024 dans la newslettre mensuelle du CGDD et en février 2024 sur intranet, concernant les contacts et les missions du médico social (renvois vers le site du CRHAC , coordonnées) Action continue | Fin 2024 |  | SDAG, bureau AG1
|  | Formations du management Coaching proposé à des agents confrontés à des situations conflictuelles | SDAG | J | 2021 : 4 agents (avril/mai, juin, septembre, octobre/novembre) 2022 : 5 agents (janvier, mai/juin, novembre/décembre) 2023 : 7 agents (mai à décembre) Pas d'agents coachés | Action continue | Fin 2024 |  | SDAG
|  | Tenue d'une conférence sur l'approche du deuil en juin 2023 | Pôle formation du bureau AG1 | J | Date de la conférence : juin 2023 Nombre de participants : 67
Prévention tertiaire : réduire les troubles dus à des risques non évités Elle vise à prendre en charge, ex post, les agents et collectifs fragilisés pour différents motifs.
Mettre à disposition des services des outils pour les aider à identifier et accompagner les situations à risques | Action 13 : Diffuser par les chefs de service à l’ensemble de l’encadrement et des agents des fiches réflexes établies par la DRH Action 14 : Établir une fiche contact pour les agents en congé de maladie pour une certaine durée pour maintenir le lien entre ces agents et le service Action 15 : Fournir une écoute de qualité à tous les agents en ressentant le besoin, en faisant suivre le numéro de la cellule d'écoute du psychologue du travail | Réunions régulières avec le pôle médico-social du CRHAC (DRH) Réunions et contacts réguliers entre la SDAG et CRHAC pour évoquer et suivre les situations les plus délicates | Bureau AG1 (cheffe et pôle RH) | J | Points au téléphone selon le besoin, réunions régulières tous les 3 mois | Action continue | Fin 2024 |  | Bureau AG1 (cheffe et pôle RH)
|  | Relayer la diffusion par le SG des fiches réflexes élaborées par la DRH notamment relatives à la prise en charge par les encadrants des troubles du comportement au travail Diffusion aux encadrants par mail et publication sur intranet du CGDD | SDAG | K | Fiches disponibles sur l'intranet via ce lien : https://intra.portail.e2.rie.gouv.fr/accident-ou-situation-d-urgence-les-fiches-a17923.html?id_rub=2360 Diffusées par la DRH le 28 mars 2022 | Elles seront l'objet d'un article dans la lettre mensuelle du CGDD (1er semestre 2024) | Fin 2024 |  | SDAG
|  | Diffusion du guide de l'encadrant élaboré par le SG | SDAG | K | Guide disponible sur l'intranet via ce lien : https://intra.portail.e2.rie.gouv.fr/plan-de-transformation-manageriale-a17976.html?id_rub=2371 | Il sera (re)diffusé courant 1er semestre 2024 | Fin 2024 |  | SDAG
Organiser une gouvernance de suivi des RPS et de la qualité de vie au travail | Action 16 : Consacrer une séance annuelle de la FSSSCT-M au suivi des actions inscrites dans le plan ; idem pour les FSSSCT-AC
J | 100% à 80%
K | ≤ 80% à 50%
L | ≤ 50% à 0 %

## PPRPS DIHAL
Suivi du plan d'action de prévention des risques psychosociaux (RPS)
màj 19 02 24
Axe | Actions | Entre 2021 et 2023 |  |  |  | A partir de 2024
|  | Actions réalisées | Acteurs | Atteinte de l'objectif | Indicateurs de suivi (pour chaque action réalisée) | Actions à mettre en œuvre | Calendrier prévisionnel (échéance) | Observations (facultatif) | Acteurs
J
K
L
Prévention primaire : éliminer les risques à la source Elle correspond à l’ensemble des actions ayant pour but d’identifier et d’éliminer les facteurs de risques à la source. Elle vise à agir en amont sur les causes des risques afin de supprimer ou diminuer l’exposition des agents à ces risques
Mieux connaitre les situations de RPS | Action 1 : Suivre les quatre indicateurs de suivi et de détection des situations de RPS : - taux d’absentéisme pour raisons de santé - taux de rotation des agents - taux de visite sur demande au médecin du travail - taux d’actes de violence envers les personnels) RPS Action 2 : Mettre en place un groupe de travail de suivi de ces indicateurs
Amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) et des conditions de travail | Action 3 : Donner un nouvel élan à la QVT en s’appuyant sur l’expression et la participation des agents Actions 4 : Prendre le temps de conforter et d’éclairer le sens du travail de chacun Action 5 : Adopter avec les services, en concertation avec la FSSSCT d’une charte focalisée dans un premier temps sur la maitrise des temps de travail Action 6 : Donner des points de repère utiles à tout agent nouvel arrivant, dès son arrivée dans un service, en lui mettant à disposition un premier niveau d’informations lui permettant la meilleure intégration possible dans son nouvel environnement professionnel Indicateur de suivi: évolution du pourcentage des services qui mettent en place ce parcours d’intégration. | Réunions bilatérales récurrentes entre direction et chaque mission Réunion d'équipe hébdomadaire Séminaires d'équipe : Point d'ensemble présenté par la direction Ateliers collectifs | Responsables de missions et direction | J | 5 séminaires d'équipe 7 ateliers collectifs Ces réunions ou séminaires d'équipe font l'objet d'une synthèse, d'une restitution, d'un tableau de suivi pour les réunions bilatérales et d'un compte rendu d'activités pour les réunions d'équipe | Développer les séminaires d'équipe par service | 2ème semestre 2024 |  | Direction et directeurs de mission
|  | Présentations des différents services aux nouveaux arrivants Cafés d'accueil pour chaque vague d'arrivants Livret d'accueil, organigramme, trombinoscope etc sont fournis à leur arrivée après la création du badge et remise de l'attestation pour le restaurent administratif Les nouveaux agents mangent avec leur service et l'ensemble de l'équipe le midi | Responsables de missions et direction | J | 2 présentations en moyenne, régroupées par an pour les nouveaux arrivants Une vingtaine de cafés d'accueil | Formation pour les nouveaux arrivants sur les politiques métiers du ministères Fiche de vulgarisation des différents services | 2024 |  | Directeurs de mission
|  | Traitement des commandes, l’identification de leur urgence et leur priorisation : Rapport aux commandes des cabinets ministériels (commande le soir pour le lendemain) Messagerie instantanée thématisées pour gérer les urgences Point agenda du Dihal et ComCoor hébdomadaire : vision d'ensemble de l'actualité et programmation des actions à mener pour l'équipe | Coordination par la cheffe de cabinet, direction | J | Fait toutes les semaines lors des points agenda et en comités de coordination | Perenniser les actions |  |  | Coordination par la cheffe de cabinet, direction
|  | Formation du référent RPS | Secrétariat général | J | Formé en 2021 et octobre 2023 | Sensibiliser les managers à la prévention des RPS |  |  | Secrétariat général
|  | Travail plus soutenu sur la priorisation des tâches par les encadrants en réunion de pôle | Directeurs de missions | J | Chaque semaine
Poursuivre le déploiement des outils de prévention et renforcer le dialogue social sur le sujet des RPS | Action 7 : Mettre et suivre la mise en oeuvre des mesures inscrites dans les plans de prévention concertés de la FSSSCT, pour donner le maximum de visibilité aux actions déjà mises en oeuvre ainsi que sur le calendrier des mesures restant à déployer Action 8 : Procéder à l’évaluation des impacts des réorganisations sur les risques psycho-sociaux pouvant affecter les agents afin de nourrir en conséquence la décision de lancement d’une réorganisation et de mettre en place l’ensemble des mesures d’accompagnement des agents nécessaires permettant de les maîtriser
Prévention secondaire : identifier et protéger face à l'exposition aux risques Elle vise à réduire les atteintes à la santé des individus en les aidant à mieux gérer les situations à risques. La formation constitue l’un des principaux vecteurs de cette prévention.
Développement et diversification des actions de sensibilisation et de formation | Action 9 : Permettre au maximum d’encadrants, quel que soit leur positionnement et leur localisation, de se former aux risques-psychosociaux, dans la mesure où il est démontré que les agents ayant suivi une telle formation sont plus aptes à s’approprier le sujet et donc mieux armés dans le traitement de ces risques Action 10 : Conforter les formations classiques sur les RPS en articulation avec les Fondamentaux du management, avec une obligation de suivre ces formations étendue à l’encadrement intermédiaire Action 11 : Renforcer les compétences des correspondants sécurité-prévention sur la thématique de la prévention des RPS afin de leur permettre de mobiliser au mieux les outils de prévention des RPS sur lesquels s’appuyer Action 12 : Développer la prospective RH et les dispositifs d’accompagnement associés afin d’aider les agents à se projeter (validation des acquis de l’expérience, dispositifs de formations aux nouveaux métiers, compte personnel de formation …) dans les évolutions à venir de leur métier Indicateur de suivi : nombre d’attestations délivrées et nombre de personnes formées Indicateur de suivi : évolution du nombre de cadres ayant suivi une formation aux RPS (en complément du webinaire). | Mention du guide de l'encadrant dans le livret d'accueil | Direction | J | 2 fois par an |  | Action pérenne |  | Direction
|  | Inciter les agents à se former aux RPS | Secrétariat général | L |  | Reconduire l'action | 2024 |  | Secrétariat général
|  | Présentation des plateformes OUPS et Mentor à l'équipe plusieurs fois | Secrétariat général | J |  | Reconduire l'action | 2024-05-01 |  | Secrétariat général
Prévention tertiaire : réduire les troubles dus à des risques non évités Elle vise à prendre en charge, ex post, les agents et collectifs fragilisés pour différents motifs.
Mettre à disposition des services des outils pour les aider à identifier et accompagner les situations à risques | Action 13 : Diffuser par les chefs de service à l’ensemble de l’encadrement et des agents des fiches réflexes établies par la DRH Action 14 : Établir une fiche contact pour les agents en congé de maladie pour une certaine durée pour maintenir le lien entre ces agents et le service Action 15 : Fournir une écoute de qualité à tous les agents en ressentant le besoin, en faisant suivre le numéro de la cellule d'écoute du psychologue du travail | Diffusion des fiches réflexes relatives aux accidents de service, aux agressions, aux suicides et tentatives de suicide ainsi qu'à l'accompagnement lors des reprises du travail | Correspondants RH | J | 2 fois par an | Rediffusion des fiches réflexes | 2024 |  | Direction
Organiser une gouvernance de suivi des RPS et de la qualité de vie au travail | Action 16 : Consacrer une séance annuelle de la FSSSCT-M au suivi des actions inscrites dans le plan ; idem pour les FSSSCT-AC
J | 100% à 80%
K | ≤ 80% à 50%
L | ≤ 50% à 0 %

## PPRPS IGAM
Suivi du plan d'action de prévention des risques psychosociaux (RPS)
màj 19 02 24
Axe | Actions | Entre 2021 et 2023 |  |  |  | A partir de 2024
|  | Actions réalisées | Acteurs | Atteinte de l'objectif | Indicateurs de suivi (pour chaque action réalisée) | Actions à mettre en œuvre | Calendrier prévisionnel (échéance) | Observations (facultatif) | Acteurs
J
K
L
Prévention primaire : éliminer les risques à la source Elle correspond à l’ensemble des actions ayant pour but d’identifier et d’éliminer les facteurs de risques à la source. Elle vise à agir en amont sur les causes des risques afin de supprimer ou diminuer l’exposition des agents à ces risques
Mieux connaitre les situations de RPS | Action 1 : Suivre les quatre indicateurs de suivi et de détection des situations de RPS : - taux d’absentéisme pour raisons de santé - taux de rotation des agents - taux de visite sur demande au médecin du travail - taux d’actes de violence envers les personnels) RPS Action 2 : Mettre en place un groupe de travail de suivi de ces indicateurs
Amélioration de la qualité de vie au travail (QVT) et des conditions de travail | Action 3 : Donner un nouvel élan à la QVT en s’appuyant sur l’expression et la participation des agents Actions 4 : Prendre le temps de conforter et d’éclairer le sens du travail de chacun Action 5 : Adopter avec les services, en concertation avec la FSSSCT d’une charte focalisée dans un premier temps sur la maitrise des temps de travail Action 6 : Donner des points de repère utiles à tout agent nouvel arrivant, dès son arrivée dans un service, en lui mettant à disposition un premier niveau d’informations lui permettant la meilleure intégration possible dans son nouvel environnement professionnel Indicateur de suivi: évolution du pourcentage des services qui mettent en place ce parcours d’intégration. | Suivi quotidien par les cadres des agents en situation de télétravail, isolés ou en présentiel – Entretiens quotidiens entre encadrants en direct et par téléphone. Ces entretiens peuvent être programmés autant que de besoin. | Acteurs internes (cadres) IGAM et BEA mer | J | Réalisée et poursuivie Nombre d'agents suivis : 17 | Action poursuivie |  |  | Acteurs internes (cadres) IGAM et BEA mer
|  | Organisation de temps d’échange, de réunions thématiques, de séminaires d’information, d’entretiens individuels ponctuels en fonction des nécessités. | Acteurs internes (cadres) IGAM et BEA mer | J | Réalisée et poursuivie Nombre de CODIR : 36 entre 2021 et 2023 Nombre de séminaires : 3 entre 2021 et 2023 Nombre de réunions : 4 réunions hebdomadaires | Action poursuivie | IGAM : un CODIR par mois ; une réunion par section par semaine des réunions thématiques organisées ponctuellement. BEA mer : un séminaire d’information annuel (sur deux journées) ; une réunion de service tous les deux mois ; une réunion direction par mois ; une réunion enquêteurs par semaine ; deux réunions service SG par semaine. | Acteurs internes (cadres) IGAM et BEA mer | Acteurs internes (cadres) IGAM et BEA mer
|  | Le CRAPEM a été présenté aux enquêteurs du BEA mer en 2019, 2020 et 2023. Le 1er juin 2023, une journée dédiée à cette thématique a été organisée dans les locaux du BEA mer à l’Arche de La Défense. Elle a été pilotée par un psychiatre du CRAPEM, le docteur Patrick DELBROUCK. En matinée, une séquence « présentation/réunion/échanges/débats » a été tenue entre le docteur, la direction du BEA mer et les enquêteurs. L’après-midi, le docteur a reçu, sur volontariat, les personnels en entretien individuel dans une salle réservée à l’extérieur du service. | IGAM/Direction BEA mer CRAPEM | J | Réalisée et poursuivie Nombre d'agents sensibilisés : 7 | Relais des communications sur les webinaires de sensibilisation Planification d'une participation en groupe aux webinaires Organisation d'une présentation des préventeurs de l'AC pour des conseils en ergonomie (position et aménagement du poste de travail) |  |  | IGAM/Direction BEA mer CRAPEM
|  | Points quotidiens entre les membres de l'encadrement. Communication sur les situations à risques. Organisation de temps d’échange, de réunions thématiques, de séminaires d’information, d’entretiens individuels ponctuels en fonction des nécessités. Pour l’IGAM : un CODIR par mois ; une réunion par section toutes les semaines (section audits/inspections, section enseignement maritime, section direction de corps et gestion statutaire), réunions thématiques organisées ponctuellement. Pour le BEA mer : un séminaire d’information annuel (sur deux journées) ; une réunion de service tous les deux mois ; une réunion direction par mois ; une réunion enquêteurs par semaine ; deux réunions service SG par semaine. Soutien de la hiérarchie, écoute des agents, organisation du travail réévaluée en temps réel eu égard aux pics ponctuels d’activité. | Acteurs internes (cadres) IGAM et BEA mer | J | Réalisée et poursuivie Nombre d’agents concernés : 18 | Action poursuivie |  |  | Acteurs internes (cadres) IGAM et BEA mer
|  | Cibles : agents exposés à un risque psycho-social spécifique Proposition faite aux cadres effectuant des enquêtes techniques d’une aide psychologique adaptée au secteur professionnel de l’accidentologie maritime à travers le Centre Ressource d’Aide Psychologique en Mer (CRAPEM). Le CRAPEM est un centre spécialisé dans la prise en charge des psychotraumatismes des gens de mer et des personnels sédentaires œuvrant pour le secteur maritime. Il est implanté au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire (44). Un numéro d’urgence est joignable H24, 365 jours par an, offrant ainsi, à tout moment, une possibilité d’entretien avec un psychologue. Les enquêteurs du BEA mer disposent de ce numéro d’urgence. | IGAM/Direction BEA mer CRAPEM | J | Réalisée et poursuivie Nombre d'agents orientés : 7 | Action poursuivie |  |  | IGAM/Direction BEA mer CRAPEM
Poursuivre le déploiement des outils de prévention et renforcer le dialogue social sur le sujet des RPS | Action 7 : Mettre et suivre la mise en oeuvre des mesures inscrites dans les plans de prévention concertés de la FSSSCT, pour donner le maximum de visibilité aux actions déjà mises en oeuvre ainsi que sur le calendrier des mesures restant à déployer Action 8 : Procéder à l’évaluation des impacts des réorganisations sur les risques psycho-sociaux pouvant affecter les agents afin de nourrir en conséquence la décision de lancement d’une réorganisation et de mettre en place l’ensemble des mesures d’accompagnement des agents nécessaires permettant de les maîtriser | Organisation du travail en priorisant les activités au quotidien. | Acteurs internes (cadres) IGAM et BEA mer | J | Réalisée et poursuivie Nombre d’inspections, d'audits ou d'enquêtes administratives en cours simultanément pour un cadre de l’IGAM : environ 2 Nombre d’enquêtes techniques conduites simultanément par un enquêteur du BEA mer : 3 ou 4 | Action poursuivie |  |  | Acteurs internes (cadres) IGAM et BEA mer
Prévention secondaire : identifier et protéger face à l'exposition aux risques Elle vise à réduire les atteintes à la santé des individus en les aidant à mieux gérer les situations à risques. La formation constitue l’un des principaux vecteurs de cette prévention.
Développement et diversification des actions de sensibilisation et de formation | Action 9 : Permettre au maximum d’encadrants, quel que soit leur positionnement et leur localisation, de se former aux risques-psychosociaux, dans la mesure où il est démontré que les agents ayant suivi une telle formation sont plus aptes à s’approprier le sujet et donc mieux armés dans le traitement de ces risques Action 10 : Conforter les formations classiques sur les RPS en articulation avec les Fondamentaux du management, avec une obligation de suivre ces formations étendue à l’encadrement intermédiaire Action 11 : Renforcer les compétences des correspondants sécurité-prévention sur la thématique de la prévention des RPS afin de leur permettre de mobiliser au mieux les outils de prévention des RPS sur lesquels s’appuyer Action 12 : Développer la prospective RH et les dispositifs d’accompagnement associés afin d’aider les agents à se projeter (validation des acquis de l’expérience, dispositifs de formations aux nouveaux métiers, compte personnel de formation …) dans les évolutions à venir de leur métier Indicateur de suivi : nombre d’attestations délivrées et nombre de personnes formées Indicateur de suivi : évolution du nombre de cadres ayant suivi une formation aux RPS (en complément du webinaire). | Cible : les enquêtes techniques Organisation des missions « de terrain » sur le littoral métropolitain, outre-mer et à l’étranger assurées en binôme | Acteurs internes (cadres) IGAM et BEA mer | J | Réalisée et poursuivie Nombre de déplacement en binôme : 1 à 5 par enquête technique Nombre d'enquêtes technique : 15 par an | Action poursuivie |  |  | Acteurs internes (cadres) IGAM et BEA mer
|  | Formation interne en compagnonnage, Formation Agence européenne de sécurité maritime à Lisbonne pour les enquêteurs techniques du BEA mer, Formation conjointe en interne IGEDD/IGAM concernant la prise en main du guide méthodologique sur les enquêtes administratives pour les cadres de l’IGAM, Formation dispensée par l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE, ministère en charge de l’économie) concernant les audits pour les cadres de l’IGAM, Les cadres supérieurs ont suivi des formations management avant leur prise de fonction à l’IGAM. | Acteurs internes (cadres) IGAM et BEA mer | J | Réalisée et poursuivie Nombre de participants à la formation interne en compagnonnage : 5 Nombre de participants à la formation Agence européenne de sécurité maritime : 5 Nombre de participants à la formation conjointe en interne IGEDD/IGAM : 3 Nombre de participants à la formation dispensée par l’IGPDE : 1 Nombre de managers formés : 13 | Action poursuivie |  |  | Acteurs internes (IGAM et BEA mer) Agence européenne de sécurité maritime IGPDE
Prévention tertiaire : réduire les troubles dus à des risques non évités Elle vise à prendre en charge, ex post, les agents et collectifs fragilisés pour différents motifs.
Mettre à disposition des services des outils pour les aider à identifier et accompagner les situations à risques | Action 13 : Diffuser par les chefs de service à l’ensemble de l’encadrement et des agents des fiches réflexes établies par la DRH Action 14 : Établir une fiche contact pour les agents en congé de maladie pour une certaine durée pour maintenir le lien entre ces agents et le service Action 15 : Fournir une écoute de qualité à tous les agents en ressentant le besoin, en faisant suivre le numéro de la cellule d'écoute du psychologue du travail | Possibilité de prise en charge des agents exposés à un risque psycho-social spécifique par le CRAPEM, Orientation par l'encadrement des agents exposés vers le CRAPEM, | IGAM/Direction BEA mer CRAPEM | J | Réalisée et poursuivie Nombre d'agents orientés : 5 | Action poursuivie |  | IGAM/Direction BEA mer CRAPEM | IGAM/Direction BEA mer CRAPEM
|  | Diffusion au sein de l'IGAM du guide de l'encadrant élaboré par le SG |  | J | Dernière diffusion le : 23 avril 2024
|  | Diffusion au sein de l'IGAM des fiches réflexes élaborées par la DRH relatives au harcèlement moral ou sexuel, à une agression subie par un agent dans l’exercice de ses fonctions, à une tentative de suicide sur le lieu de travail ou à un suicide sur le lieu de travail ou en dehors. |  | J | Dernière diffusion le : 23 avril 2024
Organiser une gouvernance de suivi des RPS et de la qualité de vie au travail | Action 16 : Consacrer une séance annuelle de la FSSSCT-M au suivi des actions inscrites dans le plan ; idem pour les FSSSCT-AC
J | 100% à 80%
K | ≤ 80% à 50%
L | ≤ 50% à 0 %